- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ПОСЕЛКА ИМЕНИ К.ЛИБКНЕХТА

- Курчатовского района Курской области

« 05 »_ноября_ 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №434

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района Курской области на 2016-2020годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области от 05.11.2015 года №424 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области»

Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2016-2020года» (Приложение).

2.Постановление главы поселка имени К.Либкнехта от 10.11.2014 г. № 291

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» считать утратившим силу с 01.01.2016 г.

3. Главному специалисту-эксперту администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области (Прасолова О.А.) предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» при формировании проекта местного бюджета на 2016 год .

4. Установить, что в случае отклонения объемов финансирования за счет средств бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области, определенных утвержденной муниципальной программой поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, от объемов финансирования муниципальной программы, утвержденных решением Собрания депутатов поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области «О бюджете муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области на 2016 год » (далее - решение о бюджете), не позднее двух месяцев со дня вступления в силу указанного решения о бюджете представить в администрацию поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области предложение о приведении утвержденных муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в соответствие с решением о бюджете в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление подлежит размещения на официальном сайте администрации поселка имени К.Либкнехта и вступает в силу с 01 января 2016 года.

- Глава поселка имени К.Либкнехта

Курчатовского района Курской области                                       А.М.Туточкин

Приложение

к постановлению главы поселка имени

К.Либкнехта от 05.11.2015 г. №434

Муниципальная программа «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2016-2020годы»

# Паспорт муниципальной программы «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»

| Ответственный исполнитель Программы | - | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Программы | - | отсутствуют |
| Участники Программы | - | отсутствуют |
| Подпрограммы Программы | - | 15 3. «Повышение доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»; |
| Программно-целевые инструменты Программы | - | отсутствуют |
| Цели Программы | - | 2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области 2. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области. 3. Предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранение жизни и здоровья человека в трудовом процессе на предприятиях и в организациях поселка имени К.Либкнехта. |
| Задачи Программы | - | 1.Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде; 2.Актуализация поселкового реестра муниципальных услуг (функций); 3.Формирование системы мониторинга качества и доступности муниципальных услуг. 4. Проведение регулярного мониторинга. 5. Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 6. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением методической, информационной, консультационной; 7. Устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъектов малого и среднего бизнеса; 8. Совершенствование методов и механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 9. Повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса; 10. Привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития; 11. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа 12.Совершенствование системы управления охраной труда, нормативно-методическое обеспечение охраны труда; 13. Обучение и профессиональная подготовка по охране труда; 14. Совершенствование социального партнерства в сфере охраны труда; 15. Разработка и осуществление мероприятий, направленных на снижение профессиональных рисков, улучшение условий и охраны труда; 16. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | 1.Уровень удовлетворенности граждан поселка имени К.Либкнехта качеством предоставления муниципальных услуг; 2.Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности; 3.Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта для получения муниципальных услуг; 4. Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего количества предоставляемых органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта муниципальных услуг 5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (чел.) 6. Численность занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства 7.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.); 8.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих; 9.Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района (%); 10.Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района (%) |
| Этапы и сроки реализации Программы | - | 2016-2020 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета поселка имени К.Либкнехта и внебюджетных источников. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2016-2020 годах составляет 35 000 рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2016 год –7 000 рублей; 2017 год – 7 000 рублей; 2018 год – 7 000 рублей; 2019 год – 7 000 рублей; 2020 год – 7 000 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | в количественном выражении: 1.Повышение уровня удовлетворенности граждан поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района качеством предоставления муниципальных услуг с 45 % в 2014 году до 90 % в 2020 году; 2.Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности - до 2; 3.Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг - до 15 минут 4. Увеличение числа субъектов малого предпринимательства с 48 ед. в 2015 году до 60 ед. в 2020 году; 5. Увеличение оборота малых предприятий; 6. Увеличение размера среднемесячной заработной платы работников малых предприятий; 7. Увеличение поступления налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней. 8.Увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта с 27,6 % в 2014 году до 100 % в 2020 году; 9.Удержание показателя численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день на нулевом уровне; 10.Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих до нуля. в качественном выражении: 11.Оптимизация порядка предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций), повышение качества и доступности муниципальных услуг, муниципальных функций для физических и юридических лиц на территории поселка имени К.Либкнехта; 12.Снижение организационных, временных, финансовых затрат юридических лиц на преодоление административных барьеров; 13.Создание системы контроля качества предоставления муниципальных услуг на территории поселка имени К.Либкнехта - снижение количества рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. 14.Улучшение условий труда за счет снижения уровней неблагоприятных факторов производственной среды; 15.Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, руководителей организаций, предприятий и учреждений поселка; 16. Совершенствование социального партнерства в сфере охраны труда; 17.Совершенствование системы управления охраной труда, нормативно-методическое обеспечение охраны труда. 18. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Экономическое развитие поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в 2012-2015 годах, как и экономика региона в целом претерпела некоторые изменения производственного характера. На сегодняшний день экономика поселка имени К.Либкнехта входит в  новый этап развития.

В 2015 году экономическое развитие Курчатовского района имело тенденцию к снижению темпов роста некоторых производственных отраслей в сравнении с 2014 годом. Наибольшее снижение было отмечено в обрабатывающих производствах (при этом наибольшие темпы роста были зафиксированы в производстве пищевых продуктов  (107,2 %).

В соответствии с проводимой работой по дальнейшему социально-экономическому развитию поселка, увеличению капитальных вложений путем привлечения дополнительных инвестиций для создания новых и модернизации имеющихся предприятий, промышленность вновь составляет значительную часть экономики поселка.

С 2013 года индекс промышленного производства  в целом по поселку имени К.Либкнехта имеет тенденцию роста.

В 2013 году в поселке имени К.Либкнехта, получил практическое воплощение своевременный инвестиционный проект по организации на промышленной площадке бывшего машзавода п.им. К. Либкнехта нового промышленного предприятия «Технологии и системы водоочистки», головным предприятием которого, является ООО ПО «Вагонмаш»

Одним из группы основных показателей развития поселка является объем инвестиций в основной капитал. В последние годы этот показатель характеризуется всё же положительной динамикой, несмотря на невысокий индекс физического объема.  Инвестиции в основной капитал за 2013 год выросли и составили 25200 тыс. рублей.

Потребительский рынок остается одним из наиболее устойчивых к экономической нестабильности. За 2012 – 2014 годы оборот розничной торговли возрос на 31 млн.рублей, что составило 117% к уровню соответствующего периода.;

Улучшение ситуации в экономике, рост объемов выпускаемой продукции, устойчивые налоговые поступления, создают принципиально новую экономическую ситуацию.

На протяжении последних лет сформировалась тенденция стабильного роста среднедушевых денежных доходов населения поселка имени К.Либкнехта.

Основным фактором изменения денежных доходов населения в 2012 -2013 годах явилось ускорение темпов роста заработной платы. Номинальная начисленная заработная плата одного работника, основная составляющая доходов жителей, которая в 2010 году  составила 9569,5 рублей, в 2011году – 11548,5 рублей, в 2012 году -13066 рублей, в 2013 году -14168 рублей. За 2010-2013 годы среднемесячная заработная плата увеличилась и составила 136% .

В соответствии с тем, что администрация поселка имени К.Либкнехта строила свою работу в пределах своих полномочий, ее деятельность была направлена на:

-создание условий для повышения уровня жизни населения поселка;

-создание административно-хозяйственных, финансово-экономических условий для решения вопросов местного значения поселка;

-привлечение дополнительных доходов  в бюджет поселка и недопущению роста недоимки;

-оптимизация  бюджетных расходов;

-создание условий по привлечению инвестиций в развитие как экономики так и социальной инфраструктуры поселка;

-обеспечение стабильных поступлений доходов от эффективного управления и распоряжения имуществом поселка;

-стимулирование экономической активности и экономического роста, а также на улучшение предпринимательского климата, повышение качества муниципального управления.

В результате проведенной работы  наметились конкретные изменения  в экономике района.

В поселке имени К.Либкнехта разработан  прогноз  социально-экономического развития Курчатовского района  на 2014-2020 г.г. направленный на стабилизацию экономики поселка, повышение благосостояния населения и эффективности производства отдельных предприятий и отраслей экономики, улучшение финансово – бюджетной обеспеченности и снижение социальной напряженности, на основе предложений предприятий и организаций поселка с учетом сложившейся экономической  ситуации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Концепцией снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1021-р, в поселке имени К.Либкнехта проведена работа, направленная на снижение административных барьеров, оптимизацию и повышение качества предоставления муниципальных услуг. В районе реализована муниципальная целевая программа «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2015-2017 годы».

За период 2012-2014 годы выполнены мероприятия, направленные на повышение качества и доступности и муниципальных услуг:

- проведение комплексной оптимизации муниципальных услуг по сферам общественных отношений;

-разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), формирование муниципального реестра муниципальных услуг (функций);

-формирование системы мониторинга качества и доступности муниципальных услуг, а также возможность получения перечня муниципальных услуг и совершения юридически значимых действий в электронной форме.

В 2012 году завершена работа по регламентации предоставления услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Всего структурными подразделениями Администрации поселка имени К.Либкнехта разработаны и утверждены 23 административных регламента предоставления муниципальных услуг. Административные регламенты, утвержденные постановлениями Администрации поселка имени К.Либкнехта размещены на официальном сайте администрации поселка имени К.Либкнехта В поселке имени К.Либкнехта сформирован реестр муниципальных услуг (функций). По итогам 2012 года в реестр внесено 23 муниципальные  услуги (функции), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта».

Продолжается работа по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде. Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в поселке организовано межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг. Утвержден перечень услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия.

Ежегодно Администрацией поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области проводится мониторинг качества предоставления наиболее востребованных, массовых услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации поселка имени К.Либкнехта.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит получить социально-экономический эффект – удовлетворенность населения Курчатовского района качеством предоставления муниципальных услуг за счет:

-оптимизации предоставления муниципальных услуг;

-перехода на предоставление услуг в электронном виде;

-снижения организационных, временных, финансовых затрат юридических и физических лиц на преодоление административных барьеров при получении муниципальных услуг.

В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для:

оптимизации порядка предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций), повышения качества и доступности муниципальных услуг и муниципальных функций для физических и юридических лиц на территории поселка;

снижения организационных, временных, финансовых затрат юридических лиц, связанных с преодолением административных барьеров;

качественной реализации федерального и регионального законодательства по организации предоставления и муниципальных услуг органами местного самоуправления в поселка имени К.Либкнехта;

создания системы контроля качества предоставления муниципальных услуг на территории поселка имени К.Либкнехта.

Одним из важнейших инструментов осуществления экономической политики, реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития поселка имени К.Либкнехта являются целевые программы.

В 2014 году в поселке имени К.Либкнехта осуществлялась реализация 18 поселковых целевых программ,

По итогам 2014 года на реализацию поселковых целевых программ за счет всех источников финансирования направлено более 12000 тыс. рублей.

Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2015 года обозначена задача перехода на программный бюджет с использованием инструмента муниципальных программ.

Новая редакция Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ) фиксирует переход на муниципальные программы и устанавливает их правовой статус.

Нормативно-правовыми актами Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области утверждены Порядок разработки муниципальных программ Курчатовского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, а также соответствующие методические указания.

Постановлением главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области от 05.11.2014г. №274 утвержден перечень муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

В настоящее время структурными подразделениями Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района проводится работа по разработке и утверждению проектов муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта в соответствии с утвержденным перечнем.

Наиболее предпочтительным инструментом, обеспечивающим максимальную эффективность координации и управления поселковыми ресурсами и финансами, является программно-целевой метод.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

В период 2015-2020 годов темп роста ВВП ежегодно прогнозируется на 2-3 %.

Наибольшую долю в валовом внутреннем продукте в прогнозируемом периоде занимают обрабатывающие производства.

Главной целью развития отрасли промышленности поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в 2015 -2020 годах является достижение устойчивых темпов роста объемов за счет модернизации производственных мощностей и повышения эффективности их использования.

За счет ввода новых производств, освоения выпуска конкурентоспособной продукции на действующих  мощностях планируется создать условия для увеличения объемов производства в последующие годы.

В 2015-2020 годах индексы  производства ожидаются в интервале от 102,0 % до 103,6 %, при опережающих темпах роста обрабатывающих отраслей (от 105,05 до 107 %).

Дальнейшее развитие положительных тенденций на потребительском рынке товаров и услуг области в 2015-2020 годах  предусматривается за счет:

развития сети предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания с расширенным спектром оказываемых услуг и повышением их технического и технологического уровня, с созданием новых рабочих мест;

роста денежных доходов населения и, соответственно, увеличения платежеспособного спроса населения.

В 2015-2020 годах оборот розничной торговли прогнозируется с ростом в 1,6 раза, объем платных услуг, оказываемых населению Курчатовского района, - в 1,4 раза.

Прогнозными расчетами на период до 2020 года индекс физического объема инвестиций будет колебаться от 100 % до 109 %.

Рост объемов производства в экономике района и средней заработной платы обусловят рост фонда заработной платы - на 8,0 - 10,0 % ежегодно в периоде 2015-2020 годов.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Согласно программе социально-экономического развития поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2011-2015 годы основными стратегическими приоритетами являются:

развитие специализации и обеспечение конкурентоспособности поселка, направленное на  ускорение социально-экономического развития, в том числе в значимых секторах экономики;

содействие развитию малого и  среднего бизнеса;

создание современных информационных и коммуникационных технологий;

становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективного использования человеческого потенциала;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» целями государственной экономической политики определены повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение реальных доходов граждан Российской Федерации и достижение технологического лидерства российской экономики.

В целях реализации данного Указа в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского районе Курской области утвержден План мероприятий, в котором определены основные направления долгосрочной экономической политики в поселка имени К.Либкнехта, среди которых:

стратегическое планирование социально-экономического развития региона;

совершенствование бюджетной, налоговой политики, повышение эффективности бюджетных расходов и муниципальных закупок;

улучшение условий предпринимательской деятельности;

модернизация и развитие экономики;

приватизация и совершенствование управления муниципальным имуществом.

Приоритетом данной муниципальной программы является создание условий для повышения уровня жизни населения на основе устойчивого развития экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов в рамках реализации настоящей муниципальной программы являются:

1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг.

2 Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса, привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития;

3. Предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранение жизни и здоровья человека в трудовом процессе на предприятиях и в организациях поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в течение срока ее реализации представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

Основными ожидаемыми результатами экономических преобразований экономики должны стать:

в количественном выражении:

1.Повышение уровня удовлетворенности граждан поселка имени К.Либкнехта качеством предоставления муниципальных услуг с 65 % в 2012 году до 90 % в 2018 году;

2.Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности - до 1;

3.Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения  муниципальных услуг - до 15 минут

4. Увеличение числа субъектов малого предпринимательства с 48 ед. в 2015 году  до 60 ед. в 2020 году;

5. Увеличение  оборота малых предприятий;

6. Увеличение  удельного веса работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта с 47,6 % в 2012 году до 100 % в 2020 году;

7. Удержание показателя численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день на нулевом уровне;

8. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих до нуля.

В качественном выражении:

1.Оптимизация порядка предоставления (исполнения)  муниципальных услуг (функций), повышение качества и доступности муниципальных услуг, муниципальных функций для физических и юридических лиц на территории поселка имени К.Либкнехта;

2.Снижение организационных, временных, финансовых затрат юридических лиц на преодоление административных барьеров;

3.Создание системы контроля качества предоставления  муниципальных услуг на территории поселка имени К.Либкнехта - снижение количества рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.

4. Увеличение размера среднемесячной заработной платы работников малых предприятий;

5. Увеличение поступления налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней.

6.Улучшение условий труда за счет снижения уровней неблагоприятных факторов производственной среды;

7.Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, руководителей организаций, предприятий и учреждений поселка;

8.Совершенствование социального партнерства в сфере охраны труда;

9.Совершенствование системы управления охраной труда, нормативно-методическое обеспечение охраны труда;

10. Информационное  обеспечение  и  пропаганда  охраны  труда.

Достижение перечисленных конечных результатов должно явиться итогом согласованных действий органов местного самоуправления и общества в целом. Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей муниципальной программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации иных муниципальных программ поселка имени К.Либкнехта.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период 2015 – 2020 годы (в один этап).

3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Достижение поставленной цели

Показателем достижения цели 15 3  «Повышение качества и доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта является:

1. Уровень удовлетворенности граждан поселка имени К.Либкнехта качеством предоставления муниципальных услуг (в процентах).

,  где:

- Ур.уд. – уровень удовлетворенности граждан поселка имени К.Либкнехта качеством предоставления государственных  и муниципальных услуг;

- Гр.уд. – количество граждан, среди опрошенных,  удовлетворенных  качеством предоставления услуги;

- Гр.опр. – фактическое количество  опрошенных граждан.

2.Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в орган местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта  для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности.

, где:

- Счо. – среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности;

- Ко – количество обращений представителей бизнес-сообщества за услугой;

- Кз – количество представителей бизнес-сообщества,  обратившихся  за услугой.

- Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта для получения муниципальных услуг.

,  где:

Вр.ож. - время ожидания  в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта для получения муниципальных услуг;

- Об.время. –  общая сумма времени ожидания в очереди опрошенных заявителей, обратившихся для получения муниципальных услуг;

- Опр.заяв. – количество опрошенных заявителей, обратившихся для получения муниципальных услуг.

3. Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего количества предоставляемых органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта муниципальных услуг.

, где:

- Дол.мон. – доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего количества предоставляемых органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта муниципальных услуг;

- Уф – фактическое количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта  в поселке;

- Ум – количество услуг, по которым проведен  мониторинг.

Достижение поставленной цели 2 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период и рассчитывается по формуле:

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в процентах);

Пфi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

В случае если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются в долях единицы).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Фкоэф - оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы в целом (в долях единицы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (тыс. рублей);

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию  мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой, (тыс. руб.)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эпр - оценка эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);

Ф коэф - уровень финансирования муниципальной программы в целом (в долях единицы).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 0,8 до 1,0 и выше, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 0,7 до 0,8, то такая эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 0,7, то такая эффективность реализации муниципальной программы оценивается как низкая.

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации муниципальной программы выражается в повышении эффективности расходования бюджетных средств в области местного самоуправления за счет сокращения неэффективных расходов.

Ежегодно ответственным исполнителем осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы представляется главе поселка имени К.Либкнехта.

Достижение поставленной цели 15 4 «Предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранение жизни и здоровья человека в трудовом процессе на предприятиях и в организациях поселка имени К.Либкнехта  Курчатовского района Курской области» характеризуется достижением следующих показателей:

4. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.)

5. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих

Ч п.с.и. на 1 т.р. = __Ч п.___   х 1000, где

Ч з.

Ч п.с.и. на 1 т.р. - численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих

Ч п. – численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

Ч з. - число занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта

6. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта (%)

К  =  Ч р.з.н.с.     х 100, где

Ч з.

К - удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам

Ч р.з.н.с. – число работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам

Ч з. - число занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта

7. Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях поселка (%)

Уд  =  Ч р.а.м.     х 100, где

Ч з.

К  - удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях

Ч р.а.м. – число работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда

Ч з. - число занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм

Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) является четкой согласованной структурой, посредством которой установлена связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.

Для решения задач подпрограммы 15 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» предусмотрен перечень конкретных мероприятий, нацеленных на обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории поселка имени К.Либкнехта  Курчатовского района Курской области.

Состав мероприятий определяется основными целями и задачами Программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные Программой, распределяются по перечисленным выше задачам.

Общая характеристика мероприятий муниципальной программы предоставлена в Приложении №2.

Подробный план мероприятий с указанием объемов финансирования, представлен в Приложении №3.

Решение задачи «Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде» будет осуществляться в рамках подпрограммы 15 3 «Повышение доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» по следующим направлениям:

- Оптимизация предоставления муниципальных услуг в рамках внедрения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта.

С целью выполнения стандарта предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления продолжится работа по внедрению административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления.

-Материально-техническое и информационное обеспечение мест предоставления услуг.

Администрацией поселка имени К.Либкнехта планируется оборудовать рабочие места сотрудников в целях оптимальной организации работы.

Продолжится работа по обеспечению межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг.

Для обеспечения межведомственного взаимодействия планируется дальнейшее подключение рабочих мест сотрудников к единой информационно-коммуникационной среде Курской области.

Для материально-технического обеспечения мест предоставления услуг в рамках подпрограммы планируется приобретение: мебели, компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, сертификатов электронной подписи.

В целях информирования населения о способах, условиях и порядке предоставления услуг населению запланировано изготовление информационных стендов,   буклетов, листовок.

-Актуализация реестра муниципальных услуг (функций) поселка имени К.Либкнехта.

Поддержание сведений о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления в поселке имени К.Либкнехта в актуальном состоянии позволит в ходе реализации подпрограммы обеспечить наполнение портала государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области актуальной информацией о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых  (исполняемых) органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта.

- Формирование системы мониторинга качества и доступности  муниципальных услуг. Проведение регулярного мониторинга.

Планируется обеспечить проведение внутриведомственного мониторинга качества предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления.

Продолжится работа по изучению общественного мнения об антикоррупционном состоянии в поселке, корректировка мероприятий противодействия коррупции. В этих целях запланирован мониторинг реализации мероприятий противодействия коррупции в органах местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта.

Решение задач «Совершенствование системы управления охраной труда, нормативно-методическое обеспечение охраны труда»; «Обучение и профессиональная подготовка по охране труда»; «Совершенствование социального партнерства в сфере охраны труда»; «Разработка и осуществление мероприятий, направленных на снижение профессиональных рисков, улучшение условий и охраны труда»; «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы 15 4 «Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

Применение мер муниципального регулирования в рамках реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы 15 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» применение мер правового регулирования не предусмотрено.

Предусматриваются меры нормативно-правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы.

В рамках подпрограммы 15 3 «Повышение доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» мер муниципального регулирования не предусмотрено.

Предусматриваются меры нормативно-правового регулирования.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы, предусматривают  внесение изменений в постановления главы поселка имени К.Либкнехта.

В рамках подпрограммы 15 4 «Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» применение мер правового регулирования не предусмотрено.

Предусматриваются меры нормативно-правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)

В рамках реализации муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

7. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы;

- Для реализации исполнения мероприятий в рамках подпрограммы

- в рамках подпрограммы 15 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» предусмотрено участие предприятий, организаций и муниципальных учреждений поселка, при выполнении основных мероприятий, что является одним из важнейших условий эффективности в достижении намеченной цели.

- в рамках подпрограммы 15 3 «Повышение доступности  муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» участие предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных источников в реализации муниципальной программы не планируется

- в рамках подпрограммы 15 4 «Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» предусмотрено участие предприятий, организаций и муниципальных учреждений поселка, при выполнении основных мероприятий, что является одним из важнейших условий эффективности в достижении намеченной цели.

8. Обоснование выделения подпрограмм

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программой предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

15 1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»

15 3. «Повышение доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»;

15 4. «Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области».

10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области и внебюджетных источников.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы в 2015-2020 годах составляет 162000 рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2015 год – 27000 рублей;

2016 год – 27000 рублей;

2017 год – 27000 рублей;

2018 год – 27000 рублей;

2019 год – 27000 рублей;

2020 год – 27000 рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограмм за счет средств бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области, а также прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий приведена в приложении 5 к муниципальной программе.

11. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства в части перераспределения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

2) организационные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной  программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает в связи со  значительным сроком реализации муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике России и региона, с природными и техногенными катастрофами, социальными конфликтами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Резкое ухудшение ценовой ситуации на сырьевых рынках может ставить под угрозу достижение целей муниципальной программы и возможности бюджетного финансирования отдельных ее мероприятий.

Данный риск является существенным и может повлиять на сроки достижения целевых индикаторов муниципальной программы, объем и сроки реализации отдельных подпрограмм и основных мероприятий.

Таким образом, из перечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

12. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения муниципальной программы (далее – показатели),  мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселка имени К.Либкнехта запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств бюджета поселка имени К.Либкнехта (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

Ei=TfiTNi×100% ,

где:

Ei – степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

E=i=1nEin×100%    ,где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

- если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- если значение показателя результативности E меньше 30%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета поселка имени К.Либкнехта на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

П=ЗФЗП×100%,

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ – фактические расходы бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета поселка имени К.Либкнехта на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

- если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат областного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

- если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселка имени К.Либкнехта на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселка имени К.Либкнехта на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э=ПЕ, где:

Э – эффективность использования средств  бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета поселка имени К.Либкнехта при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселка имени К.Либкнехта Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

- если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселка имени К.Либкнехта Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

- если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселка имени К.Либкнехта Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

13. Подпрограммы муниципальной программы

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие экономики поселка

имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Муниципальная программа «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 15 3 «Повышение доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан поселка имени К.Либкнехта качеством предоставления муниципальных услуг; | % | 70 | 70 | 70 | - 80 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности; | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта для получения муниципальных услуг; | мин. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта Курской области по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего количества предоставляемых органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта муниципальных услуг | % | - 30 | - 34 | - 38 | - 42 | - 46 | - 50 | - 50 |
| Подпрограмма 15 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Численность занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства | Количество человек | 80 | 86 | 91 | 93 | 100 | 104 | 110 |
| 6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество человек | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Подпрограмма 15 4 «Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | Количество человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | Количество человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта | % | 66,0 | 71,0 | 76,0 | 82,0 | 88,0 | 94,0 | 100 |

Приложение №2

к муниципальной программе «Развитие экономики поселка

имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»

Перечень муниципальных программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»

| № п/п | Номер и наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма 15 3 «Повышение доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 3.1.Оптимизация предоставления муниципальных услуг в рамках внедрения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта | Органы местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта | 2015г. | 2020г. | Выполнение стандарта предоставления услуг | Неудовлетворенность населения качеством предоставления услуг | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Курской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг |
| 2. | Основное мероприятие 3.2. Материально-техническое и информационное обеспечение мест предоставления услуг | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области | 2015г. | 2020г. | Соответствие мест предоставления услуг стандарту комфортности при предоставлении услуг. | Снижение доступа населения к получению государственных и муниципальных услуг Снижение количества и качества предоставления государственных и муниципальных услуг Затребование с заявителей документов и (или) информации, находящихся в распоряжении других органов власти Увеличение срока предоставления услуг | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 3. | Основное мероприятие 3.3. Актуализация реестра муниципальных услуг (функций) поселка имени К.Либкнехта | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области | 2015г. | 2020г. | Формирование реестра муниципальных услуг (функций) поселка имени К.Либкнехта Информированность населения о порядке, способах и условиях предоставления муниципальных услуг. | Несоблюдение требований комфортности для получателей услуг Проблемы транспортной доступности мест предоставления услуги Сокращение количества обращений в МФЦ за получением услуг | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 4. | Основное мероприятия 3.4. Формирование системы мониторинга качества и доступности муниципальных услуг. Проведение регулярного мониторинга. | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области | 2015г. | 2020г. | Единый подход к проведению внутриведомственного мониторинга качества предоставления муниципальных услуг Выявление и устранение проблем в процессе предоставления услуг, в том числе и в электронном виде. Соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги Изучение общественного мнения об антикоррупционном состоянии в районе, корректировка мероприятий противодействия коррупции | Отсутствие основы для формирования полного перечня государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области Временные потери при обращении за предоставлением услуги Снижение эффективности предоставления услуг в электронном виде | Уровень удовлетворенности граждан Курской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Подпрограмма 15 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, направленных на защиту прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства на территории поселка имени К.Либкнехта» | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области | 2015 г. | 2020 г. | Обеспечение оперативности оказания консультационной помощи | Снижение предпосылок для развития малого и среднего предпринимательства | Нормативное правовое, информационное и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, связь со всеми показателями программы |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства поселка имени К.Либкнехта к участию в выставках и ярмарках в целях расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг, привлечения инвестиций» | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области | 2015 г. | 2020 г. | Продвижение товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на региональные рынки | Снижение объемов реализации товаров и услуг оказываемых субъектами малого и среднего предпринимательства | Развитие малого и среднего предпринимательства, связь со всеми показателями программы |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 «Размещение публикаций, рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства поселения в средствах массовой информации». | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области | 2015 г. | 2020 г. | Пропаганда передового опыта развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса | Снижение престижа предпринимательской деятельности. | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, связь со всеми показателями программы |
| 4. | Основное мероприятие1.4 «Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства поселка имени К.Либкнехта по вопросам развития и поддержки предпринимательства, организации и ведения деятельности, изменения действующего законодательства» | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, | 2015 г. | 2020 г. | Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства | Снижение уровня информационного обеспечения общественных организаций и предпринимателей по актуальным вопросам ведения бизнеса | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, связь со всеми показателями программы |
| 5. | Основное мероприятие1.5 «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в обеспечении свободными нежилыми помещениями, а также в выделении земельных участков, отвечающих современным функциональным, технологическим, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям» | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, | 2015г | 2020 г. | Оказание поддержки лицам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью, начинающим предпринимателям и действующим субъектам малого предпринимательства | Снижение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имущественным ресурсам, снижение предпосылок для их стабильного развития | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, связь со всеми показателями программы |
| 6. | Основное мероприятие 1.6 «Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе получателей муниципальной поддержки» | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, | 2015 г. | 2020 г. | Обеспечение достоверной информацией о муниципальной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Отсутствие достоверной информации о муниципальной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Связь со всеми показателями программы |
| Подпрограмма 15 4 «Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение совместных действий Администрации поселка имени К.Либкнехта, работодателей, профессиональных союзов по улучшению условий и охраны труда. | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, МКУ «Управление хозяйственного обслуживания поселка имени К.Либкнехта» | 2015 год | 2020 год | Снижение профессиональных рисков; улучшение условий труда работников | Ухудшение условий и охраны труда | Данное мероприятие оказывает влияние на достижение всех целевых показателей подпрограммы |
|  | Основное мероприятие 4.2 Разработка и осуществление мероприятий по предупреждению несчастных случаев и сохранению здоровья работников | Администрация поселка имени К.Либкнехта предприятия, организации и учреждения поселка имени К.Либкнехта | 2015 год | 2020 год | Снизить численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве; улучшение условий труда работников | Снижение здоровья работников, рост количества погибших в результате несчастных случаев на производстве и трудопотерь работодателей | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более; численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих |
|  | Основное мероприятие 4.3 Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, предприятия и организации поселка имени К.Либкнехта | 2015 год | 2020 год | Увеличить удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта до 100 %; | Ухудшение условий труда и здоровья работников | Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта; удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта |
|  | Основное мероприятие 4.4 Совершенствование системы информирования работников о состоянии условий и охраны труда на предприятиях и в организациях | Отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта, предприятия, организации и учреждения поселка | 2015 год | 2020 год | Снижение случаев нарушений трудовых прав работников | Рост количества и тяжести нарушений трудовых прав работников | Данное мероприятие оказывает влияние на достижение всех целевых показателей подпрограммы |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие экономики поселка

имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 15 3 «Повышение доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» |  |  |  |  |
|  | Постановление главы поселка имени К.Либкнехта | от 27.05.2012г. №134 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»; | Отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта | 2015-2020 г. г. (по мере возникновения необходимости) |
|  | Постановление главы поселка имени К.Либкнехта | от 27.05.2012г. №137 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области | Отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта | 2015-2020 г. г. (по мере возникновения необходимости |
| Подпрограмма 15 4 « Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» |  |  |  |  |
| 1. | Постановление главы поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области | постановление главы поселка «О Координационном совете по охране труда при Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» | Отдел учета и отчетности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области | 2015-2020 гг. (по мере возникновения необходимости) |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие экономики поселка

имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» за счет средств бюджета поселка имени К.Либкнехта (руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, Участники, муниципальный заказчик (координатор) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |  |
| Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта | «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» | Администрации поселка имени К.Либкнехта | 001 | х | х | х | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |
| Подпрограмма 15 3 | «Повышение доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» | Администрации поселка имени К.Либкнехта | 001 | 0113 | 15 3 01 С1492 | 200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Оптимизация предоставления муниципальных услуг в рамках внедрения административных регламентов органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта | Администрация поселка имени К.Либкнехта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение качества и доступности муниципальных услуг | Администрация поселка имени К.Либкнех. | 001 | 0113 | 15 3 01 С1492 | 200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |
| Основное мероприятие 3.3. | Актуализация реестра муниципальных услуг (функций) поселка имени К.Либкнехта | Администрация посел. имени К.Либкнехта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.4. | Формирование системы мониторинга качества и доступности муниципальных услуг. Проведение регулярного мониторинга | Администрация поселка имени К.Либкнехта |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 15 1 | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» | Администрации поселка имени К.Либкнехта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, направленных на защиту прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства» | Администрации поселка имени К.Либкнехта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Размещение публикац., рекламно-информац. материалово проблемах, достижениях,перспективах развития малого и среднего предприн-ва поселка в СМИ». | Администрация пос. К.Либкнехт Курчатовского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | «Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предприн-ва по вопросам развития и поддержки предпринимательства, организации и ведения деятельности, изменения действующего законодательства» | Администрации поселка имени К.Либкнехта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в обеспечении свободными нежилыми помещениями, а также в выделении земельных участков, отвечающих современным функциональным, технологическим, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям» | Администрации поселка имени К.Либкнехта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | «Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе получателей муниципальной поддержки» | Администрации поселка имени К.Либкнехта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 15 4 | «Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» | Администрация поселка имени К.Либкнехт |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Организационное обеспечение работы Координационного совета по охране труда при Администрации поселка имени К.Либкнехта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Пересмотр устаревших и разработка недостающих инструкций и правил по охране труда по профессиям и видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Обеспечение обязательного социального страхования работников от временной нетрудоспособности, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5. | Проведение прочих мероприятий по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6. | Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7. | Обеспечение своевременного и качественного проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие экономики поселка

имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета поселка имени К.Либкнехта, на реализацию целей муниципальной программы «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» (руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |  |
| Муниципальная программа поселка имени К.Либкнехта | «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» | всего | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |
|  |  | Бюджет МО | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 15 3 | «Повышение доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского район Курской области» | всего | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |
|  |  | бюджет МО | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Оптимизация предоставления муниципальных услуг в рамках внедрения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение качества и доступности муниципальных услуг | Всего | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |
|  |  | бюджет МО | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. | Актуализация реестра муниципальных услуг поселка имени К.Либкнехта | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Формирование системы мониторинга качества и доступности муниципальных услуг. Проведение регулярного мониторинга | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 15 1 | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, направленных на защиту прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Размещение публикац., рекламно-информац.,материалов о пробле- мах, достижениях, перспективах развития малого и среднего предприн-ва поселка в СМИ | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предприн-ва по вопросам развития и поддержки предприн-ва, организации и ведения деятельности, изменения действующего законодательства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в обеспечении свободными нежилыми помещениями, а также в выделении земельных участков, отвечающих современным функциональным,технологическим,санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе получателей муниципальной поддержки | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 15 4 | «Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2014-2020 годы» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Организационное обеспечение работы Координационного совета по охране труда при Администрации поселка имени К.Либкнехта | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Пересмотр устаревших и разработка недостающих инструкций и правил по охране труда по профессиям и видам работ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Обеспечение обязательного социального страхования работников от временной нетрудоспособности, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Обеспечение своевременного и качественного проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Проведение мониторинга состояния условий и охраны труда, производственного травматизма в организациях Курчатовского района | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 15 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы

«Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»

Паспорт подпрограммы 151 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| --- | --- |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | -Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; - совершенствование условий и формирование благоприятной экономической среды, стимулирующей развитие и устойчивую деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства на территории поселка имени К.Либкнехта; - увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства конкурентоспособных товаров (работ, услуг); - увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории поселка имени К.Либкнехта; - обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории поселка имени К.Либкнехта. |
| Задачи программы | - создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; - развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением методической, информационной, консультационной; - устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъектов малого и среднего бизнеса; - совершенствование методов и механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса; - создание условий для увеличения занятости населения; - привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития; - привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: | - количество субъектов малого и среднего предпринимательства - численность занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации программы не выделяются. Сроки реализации Программы - 2015 – 2020 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объемы финансирования Программы: всего –0 рублей, в том числе: 2016 год – 0 рублей; 2019 год – 0 рублей; 2017 год – 0 рублей; 2020 год – 0 рублей; 2018 год – 0 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - увеличение числа субъектов малого предпринимательства с 48 ед. в 2015 году до 60 ед. в 2020 году; - увеличение оборота малых предприятий; - увеличение размера среднемесячной заработной платы работников малых предприятий; - увеличение поступления налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

Малый и средний бизнес поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района постепенно развивается. На конец 2015года на территории поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района осуществляют свою деятельность 48 предпринимателей без образования юридического лица. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий в 2015 году составила 78 чел., в 2015 году (прогноз) – 80 чел., в 2020 году (прогноз) – 110чел.

За три последних года количество малых предприятий стабильно удерживает свое количество.

Малый и средний бизнес играет важную роль в решении экономических и социальных задач поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения, стабильность налоговых поступлений.

Увеличения численности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения занятости населения в сфере предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании валового регионального продукта можно достичь только путем активизации механизмов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в связи с чем возникает необходимость принятия программы поддержки малого и среднего предпринимательства в поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района, в рамках которой нужно продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы, разработке новых механизмов доступа субъектов малого и среднего  предпринимательства к кредитным ресурсам, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, что сохранит уже существующие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства и обеспечит дополнительные возможности для нового этапа его развития.

Правовым основанием для принятия данной Программы являются Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Программа представляет собой комплексный план действий по совершенствованию внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства, поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы развития и поддержки малого предпринимательства в поселке имени К.Либкнехта являются:

1) обеспечение благоприятных условий устойчивого роста малого предпринимательства.

2) повышение конкурентоспособности субъектов малого бизнеса.

Развитие малого предпринимательства способствует ускорению социально-экономического развития поселения, обеспечению приемлемого уровня и качества жизни населения, снижению показателей бедности и безработицы, формированию массового среднего слоя (класса) в обществе.

Основными целями подпрограммы является  совершенствование условий и формирование благоприятной экономической среды, стимулирующей развитие и устойчивую деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства на территории поселка имени К.Либкнехта; увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства конкурентоспособных товаров (работ, услуг); увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории поселка имени К.Либкнехта; обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории поселка имени К.Либкнехта.

Для достижения цели настоящей подпрограммы поставлены задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения разрешить ключевые проблемы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением методической, информационной, консультационной;

- устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъектов малого и среднего бизнеса;

- совершенствование методов и механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса;

- создание условий для увеличения занятости населения;

- привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития;

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа.

Указанная цель и задачи соответствуют социально-экономической направленности развития поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Состав целевых показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы определен исходя из достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной подпрограммы указаны в Приложении №1.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает создать условия для сохранения действующих и вновь образованных субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволит обеспечить увеличение количества рабочих мест, повышение заработной платы на предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса и тем самым повысить уровень жизни населения на территории поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, увеличение поступления налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней.

Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2016 – 2020 годы. Разделение программы на этапы не предусматривается.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для решения поставленных задач подпрограмма содержит перечень конкретных мероприятий, нацеленных на обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Состав мероприятий определяется основными целями и задачами подпрограммы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные подпрограммой, распределяются по перечисленным выше задачам.

- Раздел 4. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

В рамках реализации муниципальной подпрограммы объединяются все инструменты, используемые для достижения целей муниципальной политики в соответствующей сфере: правовое регулирование, контроль, бюджетные ассигнования.

В настоящее время сформированы и утверждены нормативно-правовые акты необходимые для реализации подпрограммы. В дальнейшем разработка дополнительных нормативно-правовых актов будет обусловлена изменениями законодательства Российской Федерации, Курской области и муниципальных правовых актов.

Общее управление реализацией Программы осуществляет Администрация поселка имени К.Либкнехта в лице главы поселка имени К.Либкнехта.

Исполнители могут вносить предложения по совершенствованию реализации мероприятия Программы.

При изменении действующего законодательства, на основании которого разработана подпрограмма, а также по инициативе исполнителей мероприятий подпрограммы вносятся соответствующие изменения в подпрограмму.

- Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

- Раздел 6. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Курчатовского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы

Подпрограмма реализуется Администрацией поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, являющейся ее ответственным исполнителем.

Муниципальные образования Курчатовского района Курской области не участвуют в реализации муниципальной программы.

- Раздел 7. Информация об участии предприятий и организаций

независимо от их организационно-правовой формы,

в реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма реализуется Администрацией поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области, являющейся ее ответственным исполнителем.

Предприятия и организации в реализации муниципальной подпрограммы не участвуют.

- Раздел 8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в следующем:

муниципальная подпрограмма будет способствовать обеспечению стабильной занятости в секторе малого и среднего бизнеса; увеличению доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме продукции, производимой предприятиями поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района; увеличению налоговых и неналоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет поселка имени К.Либкнехта Курчатовского  района.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района. Общий объем финансирования, планируемый для достижения поставленных целей и решения подпрограммы в 2015 – 2020 годах составляет 6000 рублей, в том числе:

2016 год – 0 рублей; 2017 год – 0 рублей; 2018 год – 0 рублей; 2019 год – 0 рублей; 2020 год – 0 рублей;

Подпрограмма 15 3 «Повышение доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» муниципальной программы

«Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»

Паспорт подпрограммы «Повышение доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | - | Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | повышение качества и доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| Задачи подпрограммы | - | переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде; актуализация поселкового реестра муниципальных услуг (функций); формирование системы мониторинга качества и доступности муниципальных услуг. Проведение регулярного мониторинга |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области для получения муниципальных услуг; уровень удовлетворенности граждан поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области качеством предоставления муниципальных услуг; уровень информированности населения о порядке, способах и условиях предоставления муниципальных услуг; доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего количества предоставляемых органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта муниципальных услуг. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2016-2020 годы, в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы за весь период реализации составит 132 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области, в том числе по годам: 2016 г. – 7 000 рублей; 2017 г. – 7 000 рублей; 2018 г. – 7 000 рублей; 2019 г. – 7 000 рублей; 2020 г. – 7 000 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | в количественном выражении: повышение уровня удовлетворенности граждан поселка имени К.Либкнехта качеством предоставления муниципальных услуг с 65 % в 2012 году до 90 % в 2018 году; снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности - до 2; сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг - до 15 минут в качественном выражении: оптимизация порядка предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций), повышение качества и доступности муниципальных услуг, муниципальных функций для физических и юридических лиц на территории поселка имени К.Либкнехта; снижение организационных, временных, финансовых затрат юридических лиц на преодоление административных барьеров; создание системы контроля качества предоставления муниципальных услуг на территории поселка имени К.Либкнехта |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Концепцией снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011г. № 1021-р, в поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района проведена работа, направленная на снижение административных барьеров, оптимизацию и повышение качества предоставления муниципальных услуг. В поселке реализована муниципальная целевая программа «Повышение качества и доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2013-2015 годы».

За период 2011-2013 годы выполнены мероприятия, направленные на повышение качества и доступности и муниципальных услуг:

-проведение комплексной оптимизации муниципальных услуг по сферам общественных отношений;

-разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), формирование муниципального реестра муниципальных услуг (функций);

-формирование системы мониторинга качества и доступности муниципальных услуг, а также возможность получения перечня муниципальных услуг и совершения юридически значимых действий в электронной форме.

В 2013 году завершена работа по регламентации предоставления услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Всего структурными подразделениями Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского поселка разработано и утверждено 23 административных регламента предоставления муниципальных услуг.

Административные регламенты, утвержденные постановлениями Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области размещены на официальном сайте поселка имени К.Либкнехта.

В поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района сформирован реестр муниципальных услуг (функций). По итогам 2012 года в реестр внесено 23 муниципальные  услуги (функции), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта.

Продолжается работа по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

Согласно  Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в поселке организовано межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг. Утвержден перечень услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия.

Ежегодно Администрацией поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области проводится мониторинг качества предоставления наиболее востребованных, массовых услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит получить социально-экономический эффект – удовлетворенность населения поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района качеством предоставления муниципальных услуг за счет:

-оптимизации предоставления муниципальных услуг;

-перехода на предоставление услуг в электронном виде;

-снижения организационных, временных, финансовых затрат юридических и физических лиц на преодоление административных барьеров при получении муниципальных услуг.

В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для:

оптимизации порядка предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций), повышения качества и доступности муниципальных услуг и муниципальных функций для физических и юридических лиц на территории поселка;

снижения организационных, временных, финансовых затрат юридических лиц, связанных с преодолением административных барьеров;

качественной реализации федерального и регионального законодательства по организации предоставления и муниципальных услуг органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта;

создания системы контроля качества предоставления муниципальных услуг на территории поселка имени К.Либкнехта.

- 2. Приоритеты муниципальной политики  в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

  - Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде. Предоставление услуг в электронном виде реализуется посредством размещения (поддержания в актуальном состоянии) сведений о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта, в реестре муниципальных услуг (функций) поселка имени К.Либкнехта и дальнейшем  наполнении портала государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области актуальной информацией о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых  (исполняемых) органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта.

  - Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач:

переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде;

актуализация поселкового реестра муниципальных услуг (функций);

формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг. Проведение регулярного мониторинга.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных  результатов подпрограммы

Основными показателями (индикаторами) подпрограммы определены:

1. Уровень удовлетворенности граждан поселка имени К.Либкнехта качеством предоставления муниципальных услуг.

,  где:

- Ур.уд. – уровень удовлетворенности граждан поселка имени К.Либкнехта качеством предоставления муниципальных услуг;

- Гр.уд. – количество граждан, среди опрошенных,  удовлетворенных  качеством предоставления услуги;

- Гр.опр. – фактическое количество опрошенных граждан.

2. Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в орган местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности.

, где:

- Счо. – среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности;

- Ко – количество обращений представителей бизнес-сообщества за услугой;

- Кз – количество представителей бизнес-сообщества,  обратившихся  за услугой.

3. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта для получения муниципальных услуг.

,      где:

Вр.ож. - время ожидания  в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта для получения муниципальных услуг;

- Об.время. –  общая сумма времени ожидания в очереди опрошенных заявителей, обратившихся для получения муниципальных услуг;

- Опр.заяв. – количество опрошенных заявителей, обратившихся для получения муниципальных услуг.

4. Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего количества предоставляемых органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта муниципальных услуг.

, где:

- Дол.мон. – доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего количества предоставляемых органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта муниципальных услуг;

- Уф – фактическое количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта в поселке;

- Ум – количество услуг, по которым проведен  мониторинг.

В результате реализации подпрограммы:

уровень удовлетворенности граждан поселка имени К.Либкнехта качеством предоставления  муниципальных услуг составит  к 2018 году не менее 90%;

среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в орган местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2015 году составит 2 обращения в год;

время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта для получения одной муниципальной услуги будет сокращено к 2015 году до 15 минут;

доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта для получения одной муниципальной услуги в поселке имени К.Либкнехта, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего количества предоставляемых органами в поселка имени К.Либкнехта, муниципальных услуг к 2019 году составит 50%.

Сведения  о показателях (индикаторах) подпрограммы  «Повышение доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта представлены в приложении № 1 к муниципальной  программе.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2015 - 2020 годы и ее реализация проводится в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

В рамках реализации данных мероприятий будет проведена работа по оптимизации предоставления муниципальных услуг; материально-техническому и информационному обеспечению мест предоставления услуг; актуализации реестра муниципальных услуг (функций); формированию системы мониторинга качества и доступности  муниципальных услуг.

Основное мероприятие 3.1. Оптимизация предоставления муниципальных услуг в рамках внедрения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта.

С целью выполнения стандарта предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления продолжится работа по внедрению административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления.

Основное мероприятие 3.2. Материально-техническое и информационное обеспечение мест предоставления услуг.

Администрацией поселка имени К.Либкнехта планируется оборудовать рабочие места сотрудников в целях оптимальной организации работы.

Продолжится работа по обеспечению межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг.

Для обеспечения межведомственного взаимодействия планируется дальнейшее подключение рабочих мест сотрудников к единой информационно-коммуникационной среде Курской области.

Для материально-технического обеспечения мест предоставления услуг в рамках подпрограммы планируется приобретение: мебели, компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, сертификатов электронной подписи.

В целях информирования населения о способах, условиях и порядке предоставления услуг населению запланировано изготовление информационных стендов,   буклетов, листовок.

Основное мероприятие 3.3. Актуализация реестра муниципальных услуг (функций) поселка имени К.Либкнехта.

Поддержание сведений о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления в поселке имени К.Либкнехта в актуальном состоянии позволит в ходе реализации подпрограммы обеспечить наполнение портала государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области актуальной информацией о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых  (исполняемых) органами местного самоуправления в поселке имени К.Либкнехта.

Основное мероприятие 3.4. Формирование системы мониторинга качества и доступности  муниципальных услуг. Проведение регулярного мониторинга.

Планируется обеспечить проведение внутриведомственного мониторинга качества предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления.

Продолжится работа по изучению общественного мнения об антикоррупционном состоянии в районе, корректировка мероприятий противодействия коррупции. В этих целях запланирован мониторинг реализации мероприятий противодействия коррупции в органах местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта.

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Повышение доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта» представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

4.  Характеристика мер муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования при реализации подпрограммы «Повышение доступности муниципальных услуг в поселке имени К.Либкнехта» не предусматриваются.

В то же время предусматриваются меры правового регулирования.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы, предусматривают  внесение изменений в постановления Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области:

от 27.05.2012г. №131 «О разработке и утверждении административных регламентов администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»;

от 27.05.2012г. №134 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»;

от 27.05.2012г. №137 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями муниципального образования «поселок имени К.Либкнехта» Курчатовского района Курской области».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Доведение муниципального задания до муниципальных учреждений поселка имени К.Либкнехта не планируется.

6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы

Одним из важных мероприятий в обеспечении качества предоставления и доступности услуг является предоставление услуг в электронном виде. Для этого органы местного самоуправления размещают в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области информацию о муниципальных услугах, с последующей публикацией на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области.

В целях выявления и устранения проблем в организации предоставлении услуг органами местного самоуправления ежегодно планируется проведение внутриведомственного мониторинга качества оказания муниципальных услуг.

7. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности в реализации подпрограммы

Участие предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности в реализации муниципальной программы не планируется.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

С учетом общих требований к предоставлению государственных и муниципальных услуг, определенных Федеральным  законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  места предоставления муниципальных услуг необходимо оборудовать современными материально-техническими средствами.

На реализацию мероприятий подпрограммы планируется направить из средств бюджета поселка имени К.Либкнехта 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 г. – 0 рублей;

2017 г. – 0 рублей;

2018 г. – 0 рублей;

2019 г. – 0 рублей;

2020 г. – 0 рублей;

Данные средства будут израсходованы на приоритетные мероприятия подпрограммы, обеспечивающие повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, а именно материально-техническое и информационное обеспечение мест предоставления услуг.

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из результатов выполнения мероприятий подпрограммы.

Объемы финансирования по основным исполнителям подпрограммы представлены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена в приложении № 6 к государственной программе.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Основными внешними рисками, влияющими на достижение поставленных целей, являются:

1. Нарушение плановых сроков реализации мероприятий подпрограммы из-за невыполнения исполнителями обязательств по муниципальным контрактам.

Для минимизации данного риска предполагается проводить такие мероприятия, как:

назначение должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий программы;

принятие подробного плана мероприятий по его реализации.

2. Нерегламентированные затруднения и сбои при реализации процедур муниципальными служащими. Корректировка устоявшихся административных процессов может привести к нарушениям в исполнении новых административных процедур.

Для минимизации данного риска планируется реализовывать следующие мероприятия:

проведение обучения специалистов, осуществляющих предоставление  муниципальных услуг;

оперативное внесение изменений в административные регламенты, принятие организационно-технических мер.

3. Недофинансирование подпрограммы.

Недофинансирование подпрограммы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, а также показателей (индикаторов), и в конечном итоге, к неудовлетворенности населения поселка имени К.Либкнехта качеством предоставления муниципальных услуг.

Для минимизации данного риска необходимо финансирование подпрограммы в полном объеме.

Подпрограмма 15 4 «Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» муниципальной программы «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»

Паспорт подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Заместитель главы администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Предприятия, организации и учреждения поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранение жизни и здоровья человека в трудовом процессе на предприятиях и в организациях поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области. |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование системы управления охраной труда, нормативно-методическое обеспечение охраны труда; 2. Обучение и профессиональная подготовка по охране труда; 3. Совершенствование социального партнерства в сфере охраны труда; 4. Разработка и осуществление мероприятий, направленных на снижение профессиональных рисков, улучшение условий и охраны труда; 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.); - численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих; - удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта (%); - удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта (%) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2014 –2020 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2016–2020 годах за счет средств бюджета поселка имени К.Либкнехта составляет 0 рублей в том числе: 2016 год – 0 рублей 2017 год – 0 рублей; 2018 год – 0 рублей; 2019 год – 0 рублей; 2020 год – 0 рублей; - средства бюджета поселка имени К.Либкнехта |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях Курчатовского района с 47,6 % в 2014 году до 100 % в 2020 году; - удержание показателя численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день на нулевом уровне; - снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих до нуля. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Охрана труда является важнейшим условием сохранения жизни и здоровья граждан в процессе трудовой деятельности. Она осуществляется на принципах взаимодействия всех органов управления, работодателей и профсоюзов по вопросам реализации комплекса мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

За последние три года в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области удалось достичь снижения уровня травматизма на производстве, обеспечить системный подход к решению вопросов охраны труда. Увеличилось количество организаций, завершивших аттестацию рабочих мест по условиям труда, а также число руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда. В производственных коллективах возросли затраты на мероприятия по охране труда.

Вместе с тем в поселке имени К.Либкнехта работники предприятий и организаций ежегодно получают травмы на производстве. В 2009 году производственные травмы различной степени тяжести получили 2 человека, из них 1 погиб, в 2010 году на производстве пострадало 2 человека – 1 человек погиб, в 2011 году пострадало 2 человека – 1 человек со смертельным исходом, в 2012 году произошел 1 несчастный случай со смертельным исходом. Высокий уровень травматизма в основном отмечается в организациях агропромышленного комплекса и обрабатывающих производств.

Основными причинами произошедших несчастных случаев являются:

- отсутствие должного контроля за соблюдением работниками правил и норм охраны труда;

- не прохождение руководителями и специалистами предприятий и организаций обучения по охране труда;

- не проведение инструктажей по охране труда, аттестации рабочих мест по условиям труда.

Анализ причин производственного травматизма, результаты деятельности Администрации поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области за соблюдением трудового законодательства легли в основу разработки данной подпрограммы. Она направлена на совершенствование в поселке имени К.Либкнехта политики в сфере охраны труда и является продолжением проводимой в рамках реализации областной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Курской области на 2012 – 2015 годы» работы по совершенствованию социально и экономически значимых технологий, таких, как аттестация рабочих мест по условиям труда, обучение по охране труда, государственная экспертиза условий труда.

Особое внимание в подпрограмме уделено профилактике производственного травматизма посредством организации обучения охране труда, проведения конкурсов на лучшую организацию работ по охране труда, Координационных советов по охране труда, организации проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и ряда других мероприятий.

В результате реализации подпрограммы предполагается  улучшение ситуации с охраной и условиями труда и достижение  к 2020 году следующих показателей:

-снижение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в организациях Курчатовского района;

-увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района;

-снижение производственного травматизма и профзаболеваемости в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Основной задачей в области охраны труда в настоящее время является переход от реагирования на страховые случаи к управлению рисками повреждения здоровья работников.

Эффективность работы по реализации подпрограммы, как одного из основных направлений муниципальной политики в области охраны труда, определяется действием системы управления охраной труда на основе нормативной правовой базы по охране труда. Важнейшим фактором, определяющим необходимость реализации подпрограммы, является социальная значимость данной проблемы в части повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района.

Основной целью подпрограммы является предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранение жизни и здоровья человека в трудовом процессе на предприятиях и в организациях поселка имени К.Либкнехта.

Цель подпрограммы достигается путем решения ряда задач.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование системы управления охраной труда, нормативно-методическое обеспечение охраны труда;

-обучение и профессиональная подготовка по охране труда;

-совершенствование социального партнерства в сфере охраны труда;

-разработка и осуществление мероприятий, направленных на снижение профессиональных  рисков, улучшение условий и охраны  труда;

- информационное обеспечение и пропаганда  охраны  труда.

Целевыми индикаторами и показателями, характеризующими эффективность реализации подпрограммы, являются:

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих;

- удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта;

Реализация подпрограммы позволит:

- увеличить  удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта с 47,6 % в 2012 году до 100 % в 2020 году;

-удерживать показатель численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день на нулевом уровне;

-снизить численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих до нуля;

-удерживать показатель удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта на нулевом уровне.

Динамика данных показателей будет свидетельствовать об эффективности выполненных  мероприятий.

Этапы реализации подпрограммы:

Подпрограмма будет реализована в один этап в течение 2015 - 2020 годов, что позволит обеспечить непрерывность решаемых задач.

Достижение поставленной подпрограммой цели «Предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранение жизни и здоровья человека в трудовом процессе на предприятиях и в организациях поселка имени К.Либкнехта характеризуется достижением следующих показателей:

1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.)

4. Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта (%)

Уд  =  Ч р.а.м.     х 100, где

Ч з.

К  - удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях

Ч р.а.м. – число работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда

Ч з. - число занятых в организациях поселка имени К.Либкнехта

Сведения о показателях и индикаторах подпрограмма  «Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области на 2014-2020 годы»  муниципальной программы «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» сформированы в Приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области».

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривает выполнение следующих основных  мероприятий:

- Организационное обеспечение работы специалиста по охране труда при Администрации поселка имени К.Либкнехта.

2. Пересмотр устаревших и разработка недостающих инструкций и правил по охране труда по профессиям и видам  работ

3. Обеспечение обязательного социального страхования работников от временной нетрудоспособности, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

4. Разработка подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области».

5. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в Администрации поселка имени К.Либкнехта

6. Проведение прочих мероприятий по охране труда

7. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

8. Обеспечение своевременного и качественного проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников.

9. Проведение мониторинга состояния условий и охраны труда, производственного травматизма в организациях поселка имени К.Либкнехта.

Реализация основных мероприятий подпрограммы будет способствовать развитию социального партнерства, повышению уровня жизни населения поселка имени К.Либкнехта.

Невыполнение вышеуказанных мероприятий приведет к росту социальной напряженности в обществе.

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие экономики поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области».

4. Характеристика мер муниципального регулирования

В рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» применение мер нормативно-правового регулирования мер муниципального регулирования не предусмотрено.

Предусматриваются меры нормативно-правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы, предусматривают:

-принятие постановления главы  поселка имени К.Либкнехта «О Координационном совете по охране труда при Администрации поселка имени К.Либкнехта»

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» не предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями поселка имени К.Либкнехта.

6.  Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Курчатовского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы муниципальные образования Курчатовского района Курской области не принимают участие в разработке и реализации подпрограммы.

7. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также других внебюджетных источников в реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в поселке имени К.Либкнехта Курчатовского района Курской области» предусмотрено участие предприятий и организаций поселка, при выполнении основных мероприятий, что является одним из важнейших условий эффективности в достижении намеченной цели.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета поселка имени К.Либкнехта в пределах общих объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующий финансовый год.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района за весь период ее реализации составляет 0 рублей, в том числе:

2016 год – 0 рублей;

2017 год – 0 рублей;

2018 год – 0 рублей;

2019 год –0 рублей;

2020 год –0 рублей;

9.   Анализ рисков реализации подпрограммы  и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие негативных факторов финансового и организационного характера.

В связи с реализацией подпрограммы основными являются финансовые риски, вызванные недостаточностью объемов финансирования подпрограммы.

Организационные риски: изменение законодательства о труде и охране труда; недостатки в процедурах управления и контроля реализацией подпрограммы.

Преодоление рисков возможно путем внесения изменений в подпрограмму, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления и контроля.